## Arkusz
Załącznik nr 1-1 do SWZ
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS: Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice - Ludwinowo (1860,0mb)
1 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
1 d.1.1 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o śr gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 5852.5
2 d.1.1 | KNNR 6 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego ułożenia | m2 | 400
3 d.1.1 | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm "TRYLINKI" o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 16
4 d.1.1 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca o gr. 15cm mechanicznie | m2 | 30
5 d.1.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie | m2 | 6407.6
6 d.1.1 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie podbudowy z brukowca gr. 15cm mechanicznie | m2 | 6409.1
7 d.1.1 | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 lub oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce piaskowej | m | 345
8 d.1.1 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 40
9 d.1.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław betonowych spod krawężnika betonowego lub opornika | m3 | poz.7 * 0,0675 = 23,29
10 d.1.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław betonowych spod obrzeża betonowego | m3 | poz.8 * 0,03 = 1,20
11 d.1.1 | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm | m | 12
12 d.1.1 | KNR 15-01 0206-02 | Rozbiórka przepustów rurowych o śr. 40 cm z ręcznym wydobyciem rur, istniejące zjazdy, wraz z rozebraniem ścianek | m | 240
13 d.1.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 3083.65
14 d.1.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym z transportem, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy | m3 | poz.13 = 3 083,65
Razem dział: D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | 45112000-5 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 | 45112000-5 | D-02.01.01 Wykonanie wykopów
15 d.2.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy | m3 | 90.41
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 |  | D-03.01.03 Przepusty pod koroną drogi
16 d.3.1 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 o grubości 15 cm pielęgnowana wodą | m2 | 10,0 * 0,80 = 8,00
17 d.3.1 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, pospółki grubości 10 cm | m3 | 0,8 * 0,1 * poz.18 = 0,80
18 d.3.1 | KNNR 4 1306-09 | Przepust z rur kanalizacyjnych spiralnie karbowanych PEHD o śr. 800 mm | m | 10
19 d.3.1 | KNNR 6 0605-05 | Zbrojona ścianka czołowa przepustu dla rur o śr. 80 cm szerokości 200cm | szt | 2
20 d.3.1 | KNNR 1 0202-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | {Obsypka i zasypka przepustu} [(10,0 + 9,0) * 0,5 * 1,5 * 3,0] - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 12,0) - (5,0 * 0,42 * 3,0) = 30,42
21 d.3.1 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. I-II | m3 | poz.20 = 30,42
22 d.3.1 | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp kamieniem polnym na warstwie z betonu C8/10 gr. 10cm | m2 | 2 * 3,0 * 1,5 = 9,00
Razem dział: D-03.01.03 Przepusty pod koroną drogi
3.2 | 45110000-1 | D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających
23 d.3.2 | KNR 2-31 1404-01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu | m | 400
Razem dział: D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających
3.3 | 45110000-1 | D-03.01.03 b Oczyszczenie rowu z namułu
24 d.3.3 | KNNR 6 1302-02 | Odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, obraniem darniny do projektowanej krawędzi pobocza, z usunięciem drzew, krzewów, korzeni oraz odrostów krzewów wraz z wywozem i utylizacją (kopanie rowu z spadkiem, stała niwelacja) | m | 2985
Razem dział: D-03.01.03 b Oczyszczenie rowu z namułu
3.4 | 45230000-8 | D-03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń
25 d.3.4 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 4
26 d.3.4 | KNR 2-31 1406-03 | Wymiana wraz z montażem i regulacją włazów kanałowych istniejącej kanalizacji, właz kanałowy D400 żeliwno-betonowy | szt. | 6
27 d.3.4 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 12
Razem dział: D-03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń
Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 |  | D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1 | 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
28 d.4.1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni | m2 | 6521.54
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
4.2 | 45233000-9 | D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
29 d.4.2 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | {podbudowa z kruszywa} poz.34 = 6 409,64
30 d.4.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych istniejących, nawierzchni sfrezowanej i podbudowy z BA | m2 | 9560
31 d.4.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - w-wy wyrównawczej | m2 | {nawierzchnia jezdni z BA} 9390,0 = 9 390,00
32 d.4.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | {pod podbudowę z BA} poz.34 = 6 409,64
33 d.4.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową pod w-wę wyrównawczą w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 9560
Razem dział: D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
4.3 | 45233000-9 | D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
34 d.4.3 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm | m2 | 6409.64
Razem dział: D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.4 | 45233000-9 | D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
35 d.4.4 | KNNR 6 0111-02 | Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 6410.84
Razem dział: D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
4.5 | 45233000-9 | D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
36 d.4.5 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowa zasadnicza z BA AC22P dla KR3, gr. 7 cm | m2 | 5981.44
Razem dział: D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
4.6 | 45233000-9 | D-04.08.00 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi
37 d.4.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11S dla KR2 mechaniczne, gr. śr. 4 cm | t | 9390,0 * 0,106 = 995,34
Razem dział: D-04.08.00 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA
5 |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 |  | D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
38 d.5.1 | KNNR 6 0302-02 | Nawierzchnie z brukowca z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin betonem | m2 | poz.4 = 30,00
Razem dział: D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej
5.2 | 45233000-9 | D.05.03.05a Nawierzchnia z BA – warstwa ścieralna
39 d.5.2 | KNNR 6 0309-03 | Warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR2, gr. 4 cm | m2 | {zjazdy z BA lub betonu} 170,0 = 170,00
Razem dział: D.05.03.05a Nawierzchnia z BA – warstwa ścieralna
5.3 | 45233000-9 | D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
40 d.5.3 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km (częściowo do wbudowania w pobocze) | m2 | 360
Razem dział: D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
5.4 | 45233000-9 | D.05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej "Slurry Seal"
41 d.5.4 | KNNR 6 0311-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno, gr. 2 cm | m2 | 9390
Razem dział: D.05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej "Slurry Seal"
5.5 | 45233000-9 | D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
42 d.5.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnie do przekładki z istniejącej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | poz.2 = 400,00
Razem dział: D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
5.6 | 45233000-9 | D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą
43 d.5.6 | KNR AT-04 0104-03 | Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych o wytrzymałości min. 120x120kN/m. Na połączeniu nawierzchni. Pod w-wę wyrównawczą. | m2 | 1585,0 * 1,0 = 1 585,00
Razem dział: D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
6 |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 | 45112710-5 | D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
44 d.6.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości średniej 15 cm wraz z odkryciem i oczyszczeniem krawędzi jezdni | m2 | {szerokość ścinania 1,0m} 3800,0 = 3 800,00
Razem dział: D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
6.2 | 45233000-9 | D-06.02.01a Przepusty
45 d.6.2 | KNNR 6 0605-01 | Ławy fundamentowe pod przepusty rurowe z kruszywa naturalnego 0/20 mm | m3 | {przepusty pod zjazdami fi 400} poz.46 * 0,40 * 0,2 = 19,20
46 d.6.2 | KNNR 4 1306-05 | Przepust z rur PEHD o śr. 400 mm, połączonych złączkami do rur dwuściennych wraz z uszczelkami | m | {przepusty pod zjazdami} 24 * 10,0 = 240,00
47 d.6.2 | KNNR 6 0605-03 | Zbrojona ścianka czołowa skośna przepustu dla rur o śr. 400 cm szerokości 1600cm | szt | 48
48 d.6.2 | KNNR 1 0202-03 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | {Obsypka i zasypka przepustów fi 400} [(3,4 + 0,4) * 0,5 * 1,0 - (3,14 * 0,2 * 0,2)] * poz.46 = 425,86
49 d.6.2 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. I-II | m3 | poz.48 = 425,86
Razem dział: D-06.02.01a Przepusty
6.3 | 45233000-9 | D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem
50 d.6.3 | KNNR 6 0112-05 | Uzupełnienie pobocza z destruktu bitumicznego - warstwa górna po zagęszczeniu gr. ok 15 cm. | m2 | {szerokość pobocza 1,0m} 3800,0 = 3 800,00
51 d.6.3 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 | m2 | poz.50 = 3 800,00
Razem dział: D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem
Razem dział: D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 | 45233290-8 | D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 | 34996000-5 | D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
52 d.7.1 | KNNR 6 0703-01 | Drogowe bariery ochronne stalowe SP06/1,33 (poziom powstrzymywania - N2, szerokość współpracująca - W3 A) | m | 40
Razem dział: D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
Razem dział: D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 |  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 | 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
53 d.8.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod oporniki obniżone betonowa C12/15 z oporem | m3 | poz.54 * 0,075 = 25,88
54 d.8.1 | KNNR 6 0401-06 | Oporniki lub krawężniki betonowe wtopione 12x25x100 lub 15x30x100 bez ław, podsypki i wypełnienia spoin | m | poz.7 = 345,00
Razem dział: D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
8.2 | 45233000-9 | D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
55 d.8.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże 8x30 cm | m3 | poz.56 * 0,03 = 1,20
56 d.8.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: ław i podsypki | m | poz.8 = 40,00
Razem dział: D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
9 |  | D-10.00.00 INNE ROBOTY
9.1 |  | Pozostałe koszty
57 d.9.1 | Kalkulacja własna | Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót | kpl | 1
58 d.9.1 | Kalkulacja własna | Obmiar geodezyjny, powykonawczy pozycji do rozliczenia końcowego | kpl | 1
Razem dział: Pozostałe koszty
Razem dział: D-10.00.00 INNE ROBOTY
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto