Umowa …………./2025

zawarta w Skrwilnie, w dniu …………………………….. roku pomiędzy:

pomiędzy GMINĄ SKRWILNO reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Skrwilno - Dariusza Kolczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Mirosławy Sobiech

REGON	910866755		NIP	8921453887

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.......................................... z siedzibą .............................................................................,

REGON 	......................, 		NIP 	...........................................

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 – wartość netto zamówienia nie przekracza 130.000,00 złotych.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie planu ogólnego gminy Skrwilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i z  opracowaniem ekofizjograficznym, który wyznaczają granice administracyjne gminy Skrwilno,  zgodnie z uchwałą nr LI/339/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Skrwilno.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny  i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu prac oraz działać z najwyższą starannością.

§ 2

Zakres przedmiotu umowy

- Projekt planu ogólnego zostanie wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. z 2024 r. poz. 729), i składać się będzie z:

- danych przestrzennych oraz metadanych, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) i rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916).

- dane przestrzenne składające się na treść rysunku planu (dane wektorowe i rastrowe) muszą zostać przekazane na nośniku elektronicznym – na dysku wymiennym USB, w postaci plików wektorowych w formacie Geography Markup Language (GML) i GeoPackage (gpkg), oraz w postaci plików rastrowych w formacie GeoTIFF, wykonanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-2000.

- części opisowej (tekstowej) uzasadnienia planu ogólnego, która musi zostać przekazana w postaci elektronicznej w formatach: DOC lub DOCX i PDF, na nośniku elektronicznym - dysku wymiennym na złącze USB oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w trzech egzemplarzach.

- części graficznej uzasadnienia planu ogólnego (rysunek), o której mowa w art. 13h ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), w postaci danych przestrzennych - plików wektorowych w formacie Geography Markup Language (GML) i GeoPackage (gpkg) i w postaci plików rastrowych w formacie GeoTIFF w skali 1:10000, wykonanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-1992, na nośniku elektronicznym - dysk wymienny na złącze USB, oraz w postaci tradycyjnej (papierowej - kolorowej) w trzech egzemplarzach.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania projektu planu ogólnego gminy, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego, zgodnie z:  obowiązującymi przepisami prawa, z uzgodnieniami i opiniami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy fachowej i przy dołożeniu wysokiej staranności.

- Wykonania poszczególnych zagadnień rysunku projektu planu ogólnego, prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficznego w odrębnych warstwach tematycznych (poligony, linie, punkty) wraz z tabelami atrybutów, uzupełnionych o niezbędne dane wynikające z danej warstwy tematycznej, w szczególności: stref planistycznych obszarów uzupełnienia zabudowy.

- Wykonania graficznych danych przestrzennych, w tym prezentację graficzną danych przestrzennych uzasadnienia projektu planu ogólnego, rysunków prognozy oddziaływania na środowisko, rysunków opracowania ekofizjograficznego na: mapie zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej) w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-2000 - strefa 6, z poprawną geometrią obiektów wektorowych - punktów, linii, poligonów. Punkty nie mogą się nakładać (dublować). Linie nie mogą się nakładać (dublować), nie mogą mieć węzłów wiszących lub pseudowęzłów. Poligony nie mogą się nakładać, nie mogą posiadać pustych przestrzeni (enklaw) - muszą być domknięte. Obiekty wektorowe, takie jak: poligony, linie muszą być dociągnięte do węzłów i krawędzi.

- Wykonania dokumentacji fotograficznej dla opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko w formie cyfrowej w formacie: jpg lub tiff z informacją o współrzędnych geograficznych (geotag).

- Uzyskania, wymaganych prawem, pozytywnych uzgodnień i opinii dla przedłożonego projektu planu ogólnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

- Wykonania opracowania ekofizjograficznego zgodnie z przepisami art. 71 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1298),  w tym:

- części opisowej (tekstowej) która musi zostać przekazana w postaci elektronicznej w formatach: DOC lub DOCX i PDF, na nośniku elektronicznym - dysku wymiennym na złącze USB oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w trzech egzemplarzach;

- części kartograficznej w postaci danych przestrzennych - plików wektorowych w formacie GeoPackage (gpkg) i w postaci plików rastrowych w formacie GeoTIFF, w skali stosownej do skali sporządzanego projektu planu ogólnego, wykonanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-2000, na nośniku elektronicznym - dysk wymienny na złącze USB, oraz w postaci tradycyjnej (papierowej - kolorowej) w trzech egzemplarzach, na którą składa się:

- rysunek nr 1 - rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska,

- rysunek nr 2 - diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska,

- rysunek nr 3 - wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku, polegającą na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie,

- rysunek nr 4 - określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze,

- rysunek nr 5 - ocenę przydatności środowiska, polegającą na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru,

- rysunek nr 6 - określenie uwarunkowań ekofizjograficznych, formułowanych w postaci wniosków z analiz, prognoz i ocen, o których mowa §  6. w pkt 1-5 ww. rozporządzenia, stosownie do przedmiotu i skali sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), składającej się z:

- części opisowej (tekstowej) która musi zostać przekazana w postaci elektronicznej w formatach: DOC lub DOCX i PDF, na nośniku elektronicznym - dysku wymiennym na złącze USB oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w trzech egzemplarzach,

- części kartograficznych w postaci danych przestrzennych - plików wektorowych w formacie GeoPackage (gpkg) i w postaci plików rastrowych w formacie GeoTIFF, w skali dostosowanej do zawartości i stopnia szczegółowości projektu planu ogólnego, wykonanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-2000, na nośniku elektronicznym - dysk wymienny na złącze USB, oraz w postaci tradycyjnej (papierowej - kolorowej) w trzech egzemplarzach.

- Wykonania dokumentacji prac planistycznych o której mowa w § 7 i § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758), do przeprowadzenia procedury formalno-prawnej, w tym m.in.:

- wykonaniu analizy i oceny zgłoszonych wniosków do projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem (sporządzenie wykazu wniosków),

- rozpatrzeniu uwag, wniesionych po wyłożeniu projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem (sporządzenie wykazu uwag),

- wykonaniu raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem,

- wprowadzeniu zmian w projekcie planu wynikających z rozpatrzenia uwag, uzgodnień i opinii.

- Wykonania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy Skrwilno w postaci elektronicznej - formacie xml wraz z załącznikami: projektem planu ogólnego i raportem o którym mowa w art. 8k ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130).

- Uczestnictwa w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

- Uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia projektu planu ogólnego i rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wyłożenia projektu planu ogólnego do publicznego wglądu i dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami projekcie planu; z wykorzystaniem co najmniej formy, o której mowa w art.  8i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), jednej z form, o których mowa w art.  8i ust. 1 pkt 2, oraz jednej z form, o których mowa w art.  8i  ust. 1 pkt 3-5 ww. ustawy.

- Uczestnictwa w obradach stosownej Komisji Rady Gminy Skrwilno oraz uczestnictwa w obradach Rady Gminy Skrwilno dotyczących uchwalenia planu ogólnego.

- Szczegółowy zakres opracowania zawarty został w zapytaniu ofertowym znak RI.271.1.2025.AS z dnia 24 stycznia 2025 roku. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym wykonawcy z dnia ……………………….. r. stanowią integralną część umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego w zakresie materiałów wejściowych

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały wejściowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym cyfrowe mapy ewidencyjne (dxf., dwg.).

- Materiały będą przekazywane zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w terminie 2 tygodni od określenia materiałów niezbędnych do wykonania poszczególnych etapów prac.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 listopada 2025 roku.

§ 5

Przekazywanie przedmiotu umowy

- Osoby będące ze strony Zamawiającego odpowiedzialne z koordynację i odbiór prac zobowiązane są do odbioru danego etapu w terminie wskazanym przez Wykonawcę.

- Przekazanie każdego z etapów prac odbędzie się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego

- W przypadku wystąpienia wad w planie ogólnym lub w dokumentacji prac planistycznych, skutkujących brakiem możliwości opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, w celu możliwości opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- W przypadku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania opracowania projektu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko, będących przedmiotem zamówienia do obowiązujących przepisów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, w celu możliwości opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Niekompletność lub wady projektu planu ogólnego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego Zamawiający zobowiązany jest reklamować na piśmie w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotowych opracowań.

- Zastrzeżenia określone w ust. 5 Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie zależnym od ich charakteru, ustalonym przez obie strony, ale nie dłużej niż w ciągu 30 dni.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w łącznej kwocie ………………………zł brutto (słownie złotych: ……………………………………), w tym VAT 23%, tj. ………………………………………… zł  (słownie złotych: ……………………groszy).

- Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi fakturą końcową po przekazaniu przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się stosowanie fakturowania częściowego za wykonanie części przedmiotu umowy, nie więcej niż 4 faktury (3 częściowe + 1 końcowa). Fakturowanie częściowe możliwe jest do wysokości 80% wartości brutto umowy, przy czym:

- Na kwotę stanowiącą 50% wartości zamówienia, tj……………………………zł brutto po przekazaniu projektu planu ogólnego gminy do opinii i uzgodnień.

- Na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia, tj……………………………zł brutto zostanie zapłacone po uzgodnieniach i opiniach, i wyłożeniu planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

- Na kwotę stanowiącą 10% wartości zamówienia, tj……………………………zł brutto zostanie zapłacone po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących planu ogólnego.

- Na kwotę stanowiącą 20% wartości zamówienia, tj……………………………zł brutto zostanie zapłacona po końcowym przekazaniu przedmiotu zamówienia i opublikowaniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Termin zapłaty za przedłożone faktury ustala się na 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych materiałów i prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca jej realizacji.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy, wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za kontakty Stron oraz adresy kontaktowe

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem zakresie realizacji i odbioru prac będzie Karol Sadowski, e-mail k.sadowski@skrwilno.pl, tel. 881 470 282.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie ………………….., tel.: ………………….., email: ………………………………

- Wskazani powyżej przedstawiciele Stron są w szczególności umocowani do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych poszczególnych etapów prac.

§ 8

Forma kontaktów

- Strony ustalają, iż wszelkie uwagi do opracowań i dokumentów projektowych sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności innych form.

- Przekazywanie uwag do opracowań i dokumentów odbywać się będzie w formie listu poleconego lub na adresy e-mail: Wykonawcy - ……………………, Zamawiającego ………………………………………….

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca może naliczyć karę:

  - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający;

- Zamawiający może naliczyć karę:

- za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki;

- w wysokości 10% wartości pracy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Strony mogą dochodzić wyrównania szkody przekraczającej kwotę ustalonej kary umownej jedynie do wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wypłata należności za wykonane etapy. Stwierdzenie wykonania etapu następuje w formie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania materiałów z  danego etapu.

§ 10

Prawa autorskie

- Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie autorskie prawo osobiste.

- Przekazanie autorskich praw majątkowych do poszczególnych etapów prac przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty za dany etap.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla pozwanego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					        			WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA