**SPECYFIKACJA**

**do postępowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi**

**i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (**[**www.pwik.com.pl**](http://www.pwik.com.pl)**), w trybie przetargu nieograniczonego pn.:**

Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego

oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

41 - 709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

tel. (32) 34-24-269, e-mail: [przetargi@pwik.com.pl](mailto:przetargi@pwik.com.pl)

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

## SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

tel. (32) 34-24-269, adres e-mail [przetargi@pwik.com.pl](mailto:przetargi@pwik.com.pl)

## WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej, zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

## §1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

- sprawy formalne - Iwona Rother, tel. 32/34-24-269, e-mail: [przetargi@pwik.com.pl](mailto:przetargi@pwik.com.pl)

## §2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

**Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

**Ostateczny termin składania ofert upływa**

**dnia 18.03.2025 r. o godz. 11:00.**

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

## §3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem Zamówienia jest:**

Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara”   
w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 6** do Specyfikacji

## §4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin realizacji zamówienia: **do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy**

## §5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
   1. nie podlegają wykluczeniu;
   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. **Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:**

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w [art. 228-230a](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnrxg4&refSource=hyp), [art. 250a](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonrsgm3diltqmfyc4nrtg43dqnzyga&refSource=hyp) Kodeksu karnego, w [art. 46-48](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgq3deltqmfyc4nruguzdcmjtgi&refSource=hyp) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. [poz. 1599](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgq3deltqmfyc4nruguzdanzqgm&refSource=hyp) i [2185](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmbwheydoltqmfyc4nrvgmztonbyha&refSource=hyp)) lub w [art. 54 ust. 1-4](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqojrgqztkltqmfyc4nryge2tomruhe&refSource=hyp) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. [poz. 826](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqojrgqztkltqmfyc4nryge2tmmzxha&refSource=hyp)),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy  
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.

Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy   
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**3. Warunki udziału w postępowaniu:**

**Wiedza i doświadczenie:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie **ostatnich 5 lat** przed

upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie, wykonał należycie co najmniej **2 usługi polegające** na:

- wymianie rusztów napowietrzających bez opróżniania reaktora bez przerwy procesu technologicznego napowietrzania na obiektach o przepustowości minimum 2000 m3/dobę **lub**

- montażu rusztów napowietrzających pływających w komorach napowietrzania, na obiektach   
o przepustowości minimum 2000 m3/dobę.

## §6 DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym **(Załącznik nr 1)** należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy **(Załącznik nr 2).**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.

1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat usług **min. 2,** **o których mowa** **w** **§ 5 ust. 3 Specyfikacji,**o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z podaniem zakresu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców **(Załącznik nr 3).**

Wykazane usługi **muszą być potwierdzone** dokumentami wystawionymi przez poprzednich Zamawiających potwierdzającymi, że zamówienie wykonane zostało terminowo i z należytą starannością.

1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien wynikać zakres umocowania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera)   
   do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej należy złożyć dokument,   
   z którego wynikają zasady reprezentacji spółki (umowa spółki).

## §7 OPIS KRYTERIÓW

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie: **cena oferty – 100%.**
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym   
   w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,   
   do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawca składając ofertę dodatkową, nie może zaoferować ceny wyższej niż wynikająca z oferty.

## §8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca poda cenę netto całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie elementy określone w przedmiocie zamówienia   
   i Specyfikacji.
3. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Specyfikacji.**
4. Cenę oferty należy podać, z podziałem na wycenę następujących pozycji:
   1. wymianę systemu napowietrzania w komorze nitryfikacji i komorze tlenowej stabilizacji ciągu technologicznego Phoredox;
   2. wymianę systemu napowietrzania w komorze ciągu technologicznego Biolak.

**Suma powyższych pozycji stanowić będzie cenę ofertową.**

1. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
2. Brak określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkować jej odrzuceniem, wiążąca będzie cena ofertowa podana cyfrowo.
3. **Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową.**

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U.2023.1610) w art. 632 §1 stanowi:

**„§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac”**

## §9 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż **30 dni** od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## §10 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

## §11 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią Specyfikacji zostaną odrzucone.

## §12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

## §13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY od strony formalnej

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) musi być przygotowana w języku polskim, złożona w formie **elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik)w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania
3. **Wykonawca może złożyć ofertę:**
   1. jako skan podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF) lub
   2. załączyć dokumenty sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
4. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu),
5. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
6. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane w §6 Specyfikacji,
7. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Ewentualne pytania związane z obsługą platformy należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00

**tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl**

## § 14 KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ / ZADAWANIE PYTAŃ

1. **Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną,   
   za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik) **na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, **pod warunkiem że wniosek   
   o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,   
   w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**
3. **Pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej** **pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania, poprzez formularz "**Wyślij wiadomość do zamawiającego".** Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem o przetargu w **sekcji „Komunikaty”.** Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając   
   o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

## § 15 JAWNOŚĆ OFERTY / TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę **zastrzegł oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   
   i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną   
   część oferty, opisaną w następujący sposób: „**tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.**
4. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

## §16 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi **w ostatnim dniu składania ofert, o którym mowa w §2 Specyfikacji, o godz. 11.05** w budynku nr 2, pok. nr 10, na komputerze Zamawiającego, po pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert**.** Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik> (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu) **w sekcji „Komunikaty”** informacje dotyczące:

a) firm Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (nazwa, miejscowość),

b) cen zawartych w ofertach.

1. **Zamawiający zbada wyłącznie ofertę najkorzystniejszą. W przypadku odrzucenia tej oferty, badaniu będą podlegały kolejne najkorzystniejsze oferty.**
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, w trakcie analizy oferty Zamawiający może wezwać do przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym łączącej Strony umowy Konsorcjum.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. **Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobligowany do skorzystania z powyższego uprawnienia.** Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przez rażąco niską cenę, Zamawiający rozumie cenę, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen ofert niepodlegających odrzuceniu.

1. Zamawiający poprawia w ofercie:
   * 1. oczywiste omyłki pisarskie,
     2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
     3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt. c), Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.   
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

1. Dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu Wykonawca winien przygotować zgodnie z wymogami § 13 Specyfikacji.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
   * jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji;
   * jej treść jest nieczytelna tj. została wypełniona odręcznym pismem uniemożliwiającym jego prawidłowe odczytanie;
   * jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   * została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;
   * została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
   * Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
   * wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
   * nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
   * jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,   
     a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
   * jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie czynności odrzucenia.

## § 17 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez stronę [www.platformazakupowa.pl/pn/pwik](http://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) (podstronę z ogłoszeniem o postępowaniu),   
   w zakładce „Komunikaty”. Informacja powyższa zawierać będzie dane wyłonionego Wykonawcy (nazwę, miejscowość) oraz cenę ofertową. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wraz   
   z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu podpisania umowy.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostały one odrzucone.

## §18 ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

## ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania oraz zwrotu kosztów przygotowania i złożenia ofert.
2. Informację o zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający zamieszcza na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/pwik](http://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu), w zakładce „Komunikaty”.

## §19 REGULACJA PRAWNA

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej [www.pwik.com.pl](http://www.pwik.com.pl/)
2. Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

## §20 KLAUZULA INFORMACYJNA

## DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA SKŁADAJACYCH OFERTĘ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów   
   i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można skontaktować się z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: [bok@pwik.com.pl](mailto:bok@pwik.com.pl).
2. Dane będą przetwarzane:

* aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
* aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz związane z umową,   
  w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego   
  i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
* w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
* w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową   
  (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1. Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.
2. Twoje dane będą przekazywane:

* podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
* podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

1. Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego   
   i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.
2. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
3. Przysługuje Ci prawo do:

* dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,   
  w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* usunięcia danych (w określonych przypadkach),
* ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi   
  na szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
* przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wykaz wykonanych usług |
| 4. | Załącznik nr 4 | Klauzula informacyjna |
| 5. | Załącznik nr 5 | Projekt umowy |
| 6. | Załącznik nr 6 | Przedmiot Zamówienia |

## ZAŁĄCZNIK NR 1

## FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiot przetargu:** Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa ) ………………………………………………………………………………………...

( adres Wykonawcy ) …………………………………………………………………………………………….

NIP.............................. REGON …………...………. nr KRS (jeżeli dotyczy) .................................

nr telefonu\* .................................... adres e-mail\*.........................................................

\* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub e-mail) oznacza,   
że wyrażasz zgodę na **przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku   
z prowadzonym postępowaniem.** Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Zakres prac zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia**  Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej | **cena ofertowa netto**  **/w złotych/** |
| **1.** | Wymiana systemu napowietrzania w komorze nitryfikacji i komorze tlenowej stabilizacji ciągu technologicznego Phoredox |  |
| **2.** | Wymiana systemu napowietrzania w komorze ciągu technologicznego Biolak |  |
|  | **CENA OFERTOWA = łączna wartość netto (l.p.1 + l.p.2)**  Cena podana w formularzu ofertowym jest **ceną ryczałtową** |  |
| **Słownie cena ofertowa:**  *Wartość netto*…………………………………………………………………. | | |

**Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca** (zaznaczyć właściwą opcję).

**Należę do grupy:**

**☐** **mikroprzedsiębiorstw;**

**☐ małych przedsiębiorstw;**

**☐ średnich przedsiębiorstw;**

**☐** **dużych przedsiębiorstw;**

*W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.*

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.*

**Oświadczenia ofertowe**

1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
2. Oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy został przez nas zaakceptowany;
3. Oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty   
   oraz wykonanie w/w zamówienia.

………………….. ……………………………….………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy ................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................

**Przystępując do przetargu na „Modernizację systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej”, niniejszym Wykonawca oświadcza iż:**

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 Specyfikacji,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 3 Specyfikacji,
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
4. w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom **Załącznik nr 4** do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku   
   z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,
5. zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 4 powyżej **Załącznik nr 4**, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć

osoby upoważnionej

\*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

**Przedmiot przetargu –** Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres zamówienia** | **Odbiorca** | **Data wykonania** |
| 1. | usługa polegająca na wymianie rusztów napowietrzających bez opróżniania reaktora i przerwy procesu technologicznego napowietrzania, na obiektach o przepustowości minimum 2000 m3/dobę. |  |  |
| 2. | usługa polegająca na wymianie rusztów napowietrzających bez opróżniania reaktora i przerwy procesu technologicznego napowietrzania, na obiektach o przepustowości minimum 2000 m3/dobę. |  |  |
| 3. | usługa polegająca na montażu rusztów napowietrzających pływających w komorach napowietrzania, na obiektach o przepustowości minimum 2000 m3/dobę |  |  |
| 4. | usługa polegająca na montażu rusztów napowietrzających pływających w komorach napowietrzania, na obiektach o przepustowości minimum 2000 m3/dobę |  |  |

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie **ostatnich 5 lat** przed

upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie, wykonał należycie co najmniej **2 usługi w zakresie wskazanym w tabeli powyżej.**

………………….. ………………………………………..………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## KLAUZULA INFORMACYJNA

**DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKALIŚMY   
OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW)**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informujemy, że:

* 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: [bok@pwik.com.pl](mailto:bok@pwik.com.pl).

1. Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę,   
   w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Dane będą przetwarzane:

* w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
  + - kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),
    - zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),
* w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
* w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami   
  o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko),

- dane telekontaktowe,

- dane dotyczące prowadzonej działalności,

- posiadane uprawnienia.

- dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane)

5. Twoje dane będą przekazywane:

* podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność,   
  np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
* podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany   
w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji   
w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo do:

* dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* usunięcia danych (w określonych przypadkach),
* ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO).

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**PROJEKT UMOWY**

z dnia …………

**pn.** Modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara”   
w Rudzie Śląskiej

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej,   
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, kapitał zakładowy: 46 692 500,00 zł, która oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy,

zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” w imieniu, której działają:

........................

oraz

Wykonawcą ………………………..…, , który oświadcza, iż posiada status ……………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają :

………………………………………

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§1

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja systemu napowietrzania w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

(zwane dalej Robotami) oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część Specyfikacji   
nr OZ/261/6-WG/PN/2025 oraz integralną część niniejszej umowy.

1. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2

**Oświadczenia Wykonawcy**

* + - 1. Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada umiejętności, wiedzę, doświadczenie i środki techniczne i organizacyjne, potrzebne do wykonania Przedmiotu umowy,
2. dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjno-technologicznym, potrzebnym do wykonania Przedmiotu umowy;
3. dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, potrzebnym do wykonania Przedmiotu umowy;
4. otrzymał całą niezbędną dokumentację, potrzebną do należytego zrealizowania Robót   
   w odpowiednim terminie i nie zgłasza do niej jakichkolwiek zastrzeżeń;
5. zapoznał się z zakresem Robót (a w szczególności sam ocenił i ustalił zakres prac potrzebnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy i oddania go Zamawiającemu, tak aby spełniał dla Zamawiającego cel gospodarczy) oraz dokumentacją techniczną i miejscem wykonywania Robót, oraz wszystkimi warunkami wykonywania umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń,
6. przyjmuje do wiadomości, że po dacie podpisania Umowy jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące dokumentacji Robót, zakresu Robót, nie będą uwzględniane, a w szczególności nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót bądź wynagrodzenia Wykonawcy.
   * + 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości   
          i przestrzegania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz oświadczeń stanowiących załączniki do Specyfikacji.

§3

**Termin realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie   
   **do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
2. Wykonawca dokonał szczegółowego przeglądu frontu Robót oraz zapoznał się z warunkami realizacji   
   i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, dokonanego z winy Wykonawcy, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: Opis technologii prowadzenia robót wraz z wykazem sprzętu oraz harmonogram robót,   
   o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania Opisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wniesie do niego pisemne uwagi lub go zaakceptuje. Uwagi Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.

§4

**Wynagrodzenie**

1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie umowne za wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości …………………… zł netto (słownie: …………………………………………………… ).
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie powiększone o podatek VAT, przy uwzględnieniu stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wykonania usługi.
3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności   
   za wykonanie Robót objętych Przedmiotem umowy oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie Robót są wystarczające do wykonania całości Robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy zawarte w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności, lokalizację i terminy oraz uwzględnia wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji Robót sprzętu lub materiałów, które nie były przewidziane do użycia, a okazały się niezbędne, mimo zapoznania się przez niego z miejscem i specyfiką przeprowadzenia Robót.

§ 5

**Płatność wynagrodzenia**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.
2. Dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o przedłożony   
   i podpisany, pod rygorem nieważności, bez zastrzeżeń przez strony lub upoważnione przez nie osoby,   
   a nadto potwierdzony przez kierownika działu Ochrony Środowiska i Oczyszczania Ścieków lub inną upoważnioną przez Zamawiającego osobę, protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
4. Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną z chwilą wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.
5. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j.), do dnia wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które to przepisy wprowadzą obowiązkowe stosowanie tego rodzaju faktur.
6. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie   
   za uprzednią zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. Dzień zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie statusu „dużego przedsiębiorcy.

§ 6

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wykonania Umowy, do:
   1. uzgodnienia – na własny koszt i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy,
   2. wykorzystania przy realizacji postanowień umowy, materiałów i sprzętu uzgodnionych   
      z Zamawiającym; materiały i sprzęt wykorzystywane przez Wykonawcę muszą odpowiadać odpowiednim standardom, posiadać wymagane prawem i przepisami atesty, dokumenty   
      i certyfikaty,
   3. zabezpieczenia terenu Robót przed dostępem osób nieuprawnionych,
   4. odpowiedniego oznakowania terenu Robót,
   5. wykonania Robót z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym BHP, normami technicznymi, standardami, projektem technicznym oraz etyką zawodową   
      i postanowieniami umowy; Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych Robót i jakość materiałów, które zostały użyte w trakcie ich wykonywania,
   6. wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zleconych Robót we własnym zakresie bez zlecenia prac podwykonawcom; w celu realizacji ww. zobowiązania Wykonawca wykorzysta własną siłę roboczą, materiały, sprzęt oraz użyje środków własnych; przyjmuje się w razie wątpliwości, że wszystkie osoby przebywające na placu budowy są pracownikami Wykonawcy a nie jego podwykonawcami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane,
   7. umożliwienia Zamawiającemu inspekcji w toku trwania Robót, w tym wglądu w atesty wykorzystywanych materiałów i sprzętu, a także udzielania Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym pełnych informacji o stanie i postępie prac,
   8. wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; jednakże gdyby polecenie Zamawiającego naruszało jakiekolwiek przepisy, normy, wymagania techniczno-budowlane lub jakiekolwiek inne, Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności i zaproponować rozwiązanie najbliższe poleceniu Zamawiającego, jednak zgodne ze wszystkimi wymogami i przepisami - co najmniej mailem pod rygorem nieważności,
   9. zagwarantowania pełnej współpracy swoich pracowników (i osób z nim współpracujących niezależnie od podstawy prawnej nawiązania współpracy, z wyłączeniem podwykonawców, których udział jest zabroniony przez Zamawiającego) z innymi wykonawcami Zamawiającego,   
      w celu zapewnienia należytego wykonania Robót i zadania inwestycyjnego jako całości,
   10. niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności o wystąpieniu na budowie zdarzeń siły wyższej, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tych okoliczności, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia Robót lub terminów pośrednich, jak również pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej,
   11. stałego sprzątania placu Robót i do kompleksowego uprzątnięcia go przed przekazaniem Zamawiającemu, a także zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 Nr 21 ze zm.), nadto do utrzymywania ładu i porządku w związku z prowadzeniem Robót, także poza terenem ich prowadzenia, w ich otoczeniu i na drogach dojazdowych;
   12. do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w czasie prowadzenia Robót objętych umową oraz w okresie gwarancji, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.; polisę tą Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone niedopełnieniem któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności z niniejszego paragrafu, w tym za szkody pośrednie wynikłe w trakcie realizacji Robót. Wykonawca zobowiązany jest usunąć ww. szkody w terminie natychmiastowym (nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy roszczenia o naprawienie szkody) lub pokryć koszty wykonania zastępczego.

§ 7

**Obowiązki Zamawiającego**

Zamawiający na pisemne wezwanie Wykonawcy, zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru Robót.

§ 8

Roboty dodatkowe, roboty nieprzewidziane i zmiana zakresu robót

1. Roboty dodatkowe są to takie roboty, których wykonania domaga się Zamawiający, a które nie zostały wcześniej uzgodnione oraz nie są niezbędne do wywiązania się przez Wykonawcę z umowy   
   i jednocześnie nie przynależą do Robót nieprzewidzianych określonych w ust.2 niniejszego paragrafu.
2. Za roboty nieprzewidziane uważa się te roboty, które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę w czasie sporządzania oferty przez Wykonawcę, a których wykonanie jest niezbędne do należytego wywiązania się przez Wykonawcę z Umowy.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykona roboty dodatkowe lub roboty nieprzewidziane bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w formie odrębnego zlecenia potwierdzonego protokołem konieczności.

§ 9

**Siła wyższa**

1. Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia Robót, jeżeli w trakcie realizacji Robót wystąpiły zdarzenia siły wyższej, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminowe ukończenie Robót, dalej tzw. siła wyższa.
2. Za zdarzenie siły wyższej strony rozumieją:

Wszystkie zdarzenia natury, zdarzenia społeczne i polityczne skutkiem których wykonanie umowy jest obiektywnie całkowicie uniemożliwione. Przez siłę wyższą nie należy rozumieć zdarzeń objętych ryzykiem gospodarczym i handlowym.

1. Rozpoczęcie, trwanie i ustanie okoliczności siły wyższej, potwierdza się pisemnie z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i udokumentowania tych okoliczności w terminie do 3 dni od ich wystąpienia. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim przez Wykonawcę powoduje, że Zamawiający będzie uważał żądanie przedłużenia terminu za nieuzasadnione i może obciążyć Wykonawcę wszelkimi konsekwencjami przewidzianymi niniejszą umową.
3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem Robót i przekazaniem przedmiotu umowy lub   
   z dotrzymaniem terminu pośredniego, nie ma prawa do żądania przedłużania terminu z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej, które miały miejsce po upływie tego terminu.

§ 10

Kontrola realizacji robót

1. Strony umawiają się, że Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów, które są wykorzystywane do realizacji Robót, jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania tych Robót.
2. Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzić kontrole poprzez swoje wewnętrzne jednostki, jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub dowolnej osobie przez niego wskazanej, w każdym czasie:
4. wstępu na teren budowy,
5. kontroli postępu Robót,
6. udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy.
7. Kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego jest miarodajna dla oceny jakości i poprawności wykonanych Robót.
8. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania Robót.
9. Z czynności kontrolnych będzie sporządzony protokół, który zostanie doręczony przedstawicielowi Wykonawcy

§11

Niewłaściwe wykonanie robót

1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zakres Robót niezgodnie z przepisami technicznymi - wówczas Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania prowadzenia Robót, lub użycia materiałów, sprzętu   
   i elementów o nieodpowiedniej jakości. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.
2. Jeśli w ocenie Zamawiającego, przyczyny określone w ust. 1 wpływają na pogorszenie stanu przedmiotu umowy, jego części jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiązuje się uczynić.
3. Nie zastosowanie się przez Wykonawcę do żądań Zamawiającego określonych w ust. 1 i 2 stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego.

§ 12

**Zakończenie i odbiór robót**

1. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu wszelkich Robót objętych przedmiotem umowy zawiadamia pisemnie (listem poleconym bądź poprzez osobiste dostarczenie zawiadomienia) pod rygorem nieważności Zamawiającego, o zakończeniu Robót i gotowości do ich odbioru. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej wymienionego systemu napowietrzania. Dokumentacja ta musi zawierać parametry wraz z ilościami (szt., m3) zastosowanych elementów systemu napowietrzania tj. membran elastomerowych, przewodów doprowadzających itp. wraz z rysunkami technicznymi zawierającymi wymiary poszczególnych elementów systemu (rusztów itd.) Za dotrzymanie terminu zakończenia Robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy uważa się datę podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru Robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Zamawiającego, o gotowości do odbioru, strony przystąpią do odbioru Robót. Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zamawiający. Niestawiennictwo Wykonawcy na termin podpisania protokołu odbioru lub odmowa podpisania protokołu, pozbawia Wykonawcę prawa wnoszenia zastrzeżeń do stanowiska Zamawiającego w przedmiocie jakości wykonanych Robót, a protokół odbioru końcowego podpisany jednostronnie przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążący.
3. Podpisanie bezusterkowego, z zastrzeżeniem postanowień ustępu następującego, protokołu odbioru jest warunkiem wystawienia i zasadności faktury i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach określonych w §5.
4. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w wykonanych Robotach Zamawiający ma prawo odmowy podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego do czasu ich usunięcia. Jeśli w ocenie Zamawiającego, usterki nie mają istotnego znaczenia dla należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, może dokonać odbioru końcowego Robót, mimo występowania usterek, wpisując usterki do protokołu końcowego odbioru Robót.
5. Jeżeli w protokole zdawczo - odbiorczym stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.
6. Roboty związane z usunięciem wad lub usterek, określone w ust. 4, jak również roboty określone   
   w ust. 5, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że w protokole odbioru strony ustaliły inny termin. W razie wykonania napraw   
   w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że roboty te były prawidłowo wykonane   
   w dacie podpisywania protokołu odbioru (a w konsekwencji, że Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w terminie, pod warunkiem, że podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nastąpiło przed datą zakończenia Robót wynikającą z § 3 ust. 2 Umowy). Wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 lub 4 w terminie, potwierdza się protokołem odbioru.

§ 13

Kara umowna i odszkodowanie

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
   1. za zwłokę w wykonaniu Robót (zakończeniu wszystkich Robót przewidzianych umową,   
      w tym robót dodatkowych i pośrednich, rozumiane jako niepodpisanie bezusterkowegoprotokołu odbioru końcowego) – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
   2. za zwłokę w przekazaniu Opisu technologii robót wraz z wykazem sprzętu oraz harmonogramu robót, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto,   
      o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
   3. za zwłokę w usunięciu wad/usterek/niedoróbek ujawnionych przy odbiorze końcowym,   
      w terminach uzgodnionych przez strony, w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto,   
      o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
   4. za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminach uzgodnionych przez strony w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1   
      za każdy dzień zwłoki,
   5. za rozwiązanie/odstąpienie/wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4ust. 1,
   6. za rozwiązanie/odstąpienie/wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż zawinione przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Kara umowna za zwłokę w realizacji umowy liczona jest od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego §3 niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, kara umowna za zwłokę jest naliczana do daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, kara umowna za zwłokę jest naliczana do daty otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu przez Zamawiającego. Kara umowna za odstąpienie może być naliczana łącznie z karą umowną za zwłokę.
3. Kara umowna naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie niniejszej umowy i jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonej kary umownej z ogólnego wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do postanowień §4 oraz §5 niniejszej umowy,
4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia w każdym wypadku odszkodowania do pełnej wysokości szkody poniesionej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych niezależnie od zastosowanych powyżej kar umownych.

§14

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

1. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Robót.

Wypowiedzenie jest ważne, jeśli zostało poprzedzone pisemnym, pod rygorem nieważności, wezwaniem Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej   
14-dniowego terminu na usunięcie naruszeń, i bezskutecznym upływie tego terminu oraz jeśli zostało wysłane listem poleconym do Zamawiającego.

1. W przypadku rozwiązania/wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,   
   z innych przyczyn, niż określone w ust.1 niniejszego paragrafu, wszelkie płatności dla niego zostają wstrzymane, a ponadto będzie on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, przewidzianego dla Wykonawcy oraz do zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku   
   z koniecznością znalezienia Wykonawcy zastępczego i wprowadzenia go na plac Robót. W przypadku, gdy wartość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w pełnej wysokości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
3. nastąpiła taka zmiana stosunków, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie jest dla Zamawiającego celowe; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia   
   z tytułu wykonania części umowy na podstawie protokołu odbioru dotychczas wykonanych prac,
4. Wykonawca naruszył którykolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy   
   i nie usunął naruszenia mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego; w tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną jak w § 13 ust. 1 lit. e; zapłata niniejszej kary nie wyklucza dodatkowego odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej w celu zrekompensowania poniesionych przez Zamawiającego strat oraz utraconych przez niego korzyści.
5. Wykonawca mimo wezwania, nie przedłożył Zamawiającemu Opisu technologii robót wraz   
   z wykazem sprzętu oraz harmonogramu robót, w terminie o którym mowa w §3 ust. 4 umowy.
6. W przypadku, rozwiązania/wypowiedzenie/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca opuści plac Robót, usunie sprzęt i materiały w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od wystąpienia o to przez Zamawiającego. Rozliczeniu będą podlegały wyłącznie te roboty, których odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą opisaną   
   w § 12 ust. 4 umowy.
7. Nie wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania określonego w ust.5 upoważnia Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z placu budowy i obciążenia go kosztami tej operacji oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§15

Gwarancje

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie Roboty. Okres gwarancyjny biegnie od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Robót i będzie wynosił **24 miesiące** dla Robót określonych w § 1. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle i wynosi 24 miesiące od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,   
   na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru Robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu gwarancyjnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, usunie na swój koszt wszystkie usterki, wady i braki w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek, wad i braków zgodnie z postanowieniami ust. 2   
   w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonawstwa zastępczego wybranemu przez siebie podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego upoważnienia sądu.

§ 16

Poufność i własność dokumentacji

* + 1. Wszelkie dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego projekty, plany, szkice, modele, specyfikacje oraz pozostałe dokumenty i informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne ujawnione Wykonawcy w sposób zamierzony lub przypadkowy przez Zamawiającego w związku z zawarciem   
       i wykonywaniem umowy stanowią tajemnicę handlową.
    2. Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla potrzeb wykonania postanowień umowy zarówno w czasie jej trwania jak i po wygaśnięciu umowy, Wykonawcy nie wolno bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego zezwolenia Zamawiającego w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie materiałów i informacji, o których mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się ponadto podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zobowiązania swoich pracowników, pełnomocników oraz osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w wykonanie Umowy do zachowania poufności powierzonych Wykonawcy materiałów i informacji, o których mowa w ust. 1.
    3. Jeżeli Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie zobowiązanie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zapłaci karę umowną stanowiącą równowartość kwoty 5 tys. zł za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli wysokość szkody wyrządzonej Zamawiającemu okaże się być wyższa niż wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
    4. Za przestrzeganie obowiązków o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.

**§17**

**Warunki zmiany umowy**

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
   1. zmiany terminu wykonania umowy w następstwie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;
   2. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany należnej od tego wynagrodzenia stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona zgodnie ze zmienionymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej odnosić się będzie do niewykonanej, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa, części przedmiotu świadczenia Wykonawcy. Wykonawca, o ile chce ubiegać się o zmianę wynagrodzenia zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem, w którym wskaże zakres rzeczowy zamówienia, którego zmiana ma dotyczyć, kwotę, o którą, jego zdaniem, wynagrodzenie ma ulec zmianie oraz datę, od której zmiana ma nastąpić. Tożsame uprawnienia i obowiązki co do zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego służą Zamawiającemu;
   3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających istotny wpływ na treść oferty lub sposób wykonywania umowy albo celowość jej realizacji – w takim przypadku Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz kierując się obowiązkiem wzajemnego poszanowania swoich uzasadnionych interesów, dokonają zmian umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy, w szczególności przedmiotu świadczenia Wykonawcy do następstw zmienionego stanu prawnego;
   4. zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępującemu w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane   
      w Specyfikacji oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów prawa;
   5. wystąpienie robót dodatkowych lub nieprzewidzianych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile koszty wykonania umowy, przy uwzględnieniu tych robót, nie przekroczą kwoty 2 054 235 zł netto (próg unijny określony w art. 15 dyrektywy 2014/25/UE, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3.12.2024r. poz. 1344)

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów w sprawach wynikających   
   z niniejszej umowy są:
2. **ze strony Wykonawcy**  …….......................................................
3. **ze strony Zamawiającego** ……..................................................
4. Niewykonywanie przez Zamawiającego jednokrotnie lub wielokrotnie jakichkolwiek postanowień wynikających z niniejszej umowy, nie oznacza rezygnacji z ich treści przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie wcześniejsze ustalenia między stronami, zarówno ustne jak i pisemne, tracą moc od daty podpisania przez strony niniejszej umowy, a niniejsza umowa stanowi wyłączną podstawę dalszej współpracy stron.
7. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
8. Spory wynikłe w związku z lub przy wykonywaniu niniejszej umowy nierozwiązane w drodze wzajemnych uzgodnień rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
10. W razie nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień niniejszej umowy, a strony zastąpią postanowienie nieważne lub nieskuteczne, postanowieniem najbliższym z punktu widzenia interesu ekonomicznego i celu nieważnego postanowienia.

………………….. ………………………….

Zamawiający Wykonawca