## Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

**Zawierają załączone do niniejszej SWZ:**

* Opis / zakres prac do wykonania - zał. nr 1.1 do SWZ
* Dokumentacja zdjęciowa - zał. nr 1.2. do SWZ
* Kosztorysy ofertowe, przedmiary w wersji pdf - zał. nr 1.3 do SWZ
* STWIOR - zał. nr 1.4 do SWZ

## Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

 **GMINA SKOKI**

 **ul. Ciastowicza 11**

 **62 – 085 Skoki**

**OFERTA**

 W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”,** prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

**Dane dotyczące Wykonawców:**

|  |
| --- |
| **Pełna nazwa (firma)** dokładny adres Wykonawcy/ów (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazanie lidera konsorcjum): |
|  |
| **Dokładny adres Wykonawcy/ów** (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać dokładne adresy wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum): |
| **Miasto:** |  |
| **Województwo:** |  |
| **Kod pocztowy:** |  |
| **Ulica i numer domu:** |  |
| **REGON:** |  |
| **NIP:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Dane osoby** upoważnionej do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania (osoby z którą Zamawiający prowadzić będzie ewentualną korespondencję):  |
| **Imię i nazwisko:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **Adres e-mail:** |  |
| **Adres e-mail gwaranta lub poręczyciela lub numer konta do zwrotu wadium:** |
|  |

1. **Oferujemy wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem za kwotę ryczałtową:**

Cena netto ……………………………. zł

Stawka podatku VAT: ………………%

Kwota podatku VAT ……………….. zł

**Cena brutto …………………………… zł**

1. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnej wymaganej przez Zamawiającego gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. **Oświadczam, że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany 36 miesięczny)
o …………. m-cy (max 24 miesiące). *Uwaga pkt. 3 podlega ocenie.***
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadził\* / nie będzie prowadził\* do powstania
 u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*\*
* Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
 do powstania obowiązku podatkowego: ............
* Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ............
* Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ............
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz
z wprowadzonymi do niej zmianami *(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego)*i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że zamierzamy zlecić podwykonawcom następujące części zamówienia (*wypełnić jeżeli dotyczy):*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres Podwykonawcy**(o ile jest już znany) | **Część zamówienia jaką zamierzamy podzlecić Podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

8. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia: (*wypełnić jeżeli dotyczy)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Podmiotu**  | **Zakres udostępnianych zasobów** | **Część zamówienia powierzona** **do wykonania** *(jeśli dotyczy)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

9. Wadium w kwocie 10.000 zł zostało wniesione w dniu ………
w formie ………

10. Zastrzeżenie wykonawcy: Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………................................................................................

11. Oświadczam, że jestem *(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wybrać opcję dotyczącą lidera):*

* Mikroprzedsiębiorstwem \*
* Małym przedsiębiorstwem\*
* Średnim przedsiębiorstwem\*
* Jednoosobowa działalność gospodarcza\*
* Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*
* Inny rodzaj\*

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

13. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego w pkt. II specyfikacji warunków zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

\* niepotrzebne skreślić

\*\* Dotyczy Wykonawców , których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

-Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

-Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT

\*\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

**Dane: Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca\***

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności*

*od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

*do reprezentacji)*

|  |
| --- |
| **Oświadczenia Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca\*****składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania** |

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Skokipn.:

 **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

* oświadczam/my, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie :
* art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy PZP
* art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Oświadczam/y, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia**
z postępowania na podstawie art. ……..…ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 5).* Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\* jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………..,dnia…………

/miejscowość/

**UWAGA:** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

\* niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Dane: Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się wykonawca\***

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności*

*od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

*do reprezentacji)*

|  |
| --- |
| **Oświadczenia Wykonawcy\* / Podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca\*****składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu** |

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Skokipn.:

**„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

**Oświadczam/my**\*, że **spełniam/my\*** warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VIII SWZ.

……………….,dnia………………

/miejscowość/

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :**

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w powyższych oświadczeniach składanych na rzecz niniejszego postępowania są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….,dnia………………

/miejscowość/

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

\* niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 5. do SWZ Wykaz osób – kierownik budowy

**WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA pn.:**

**„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Imię i nazwisko | Opis posiadanych uprawnień\* | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania \*\* jest w dyspozycji/będzie w dyspozycji |
| 1 |  |  | Kierownik posiadający właściwe uprawnienia geologiczne |  |

…………………………….., dnia …………………..

*/miejscowość/*

***Uwaga:***

\*Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień, potwierdzający wymagania postawione w pkt. VIII.2.4 SWZ.

\*\*W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego
go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „jest w dyspozycji”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „będzie w dyspozycji” i jednocześnie załączyć
do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

## Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy

**Umowa nr ............................./IMK/2025**

zawarta w Skokach, w dniu ...............................2025 r. pomiędzy:

**Gminą Skoki** z siedzibą w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, NIP 766-19-68-104,

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki - Wojciecha Cibaila,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

...... z siedzibą ........, NIP........, reprezentowany przez : ...... - ....... zwanym dalej „Wykonawcą”

**§ 1**

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ZP.271.9.2025 przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ilekroć mowa jest w umowie o:
3. Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024, poz. 1320
ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
4. ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
5. ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
6. przedmiotem umowy - należy przez to rozumieć także przedmiot zamówienia.

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy jest **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”,** zlokalizowanego w Jabłkowie na dz. nr ew. 77/10.

* + - 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności:
1. Roboty geologiczne,
2. Prace geologiczne,
3. Obudowa studni z montażem pompy,
4. Odpady wiertnicze,
5. Plan ruchu,
6. Podłączenie wodociągowe,
7. Podłączenie elektryczne.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) specyfikacja warunków zamówienia – stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,

2) oferta Wykonawcy- stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

**§ 3**

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z udostępnianymi materiałami dołączonymi
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także poznał istniejący stan faktyczny. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu znane. Powyższe potwierdzenia i oświadczenia nie powodują odpowiedzialności Wykonawcy za wystąpienie kolizji lub przeszkód w gruncie.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją (w tym dokumentacją postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego), postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ i dołączoną do niej dokumentacją oraz oświadcza że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów - wyrobów budowlanych przez siebie dostarczonych.
8. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane i posiadać aprobatę techniczną.
9. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania, o których mowa
w ust. 8, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
11. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby budowlane, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

**§4**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się **na 300 dni od dnia podpisania umowy**.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem teren budowy w terminie do 7 dni
od zawarcia niniejszej umowy.
3. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty związane z organizacją swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych.
4. **Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę min. 300.000 zł, przez cały okres realizacji umowy.**

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia OC. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany
na podstawie ust. 4 Wykonawca przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz
z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.

4.2. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,
o której mowa w ust. 7, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4.3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 lub § 16 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający
z przedłużonego terminu realizacji umowy.

1. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w mieniu Zamawiającego
i osób trzecich wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciążają Wykonawcę.
2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.1, uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, o ile protokół odbioru końcowego z odebraniem robót zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, o których mowa w §9 ust. 5 pkt 2, za termin zakończenia robót budowlanych, uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
i odebrania robót bez wad i usterek.

**§ 5**

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: **...... zł netto + ..... zł (.....%.VAT), tj. łącznie ........... zł brutto.**
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1.
4. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez wykonawcę zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie określone w § 5 ust.1 w kwocie ......... zł brutto, wypłacone będzie na podstawie faktury końcowej, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6.

 Termin płatności całości wynagrodzenia: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej
za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego z odbiorem robót. Wykonawca wystawi fakturę z dniem dokonania odbioru końcowego.

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione Zamawiającemu, jako załącznik do faktury VAT:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności wymagalnych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

1. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od obowiązku bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wyraża zgodę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata wg ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania uwag - 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

**§ 6**

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać
w szczególności:
3. określenie stron umowy,
4. zakres robót przewidzianych do wykonania;
5. termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
6. terminy i zasady dokonywania odbioru,
7. wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót,
8. wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 8 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;
9. wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.
11. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
12. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:
16. nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
17. będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie umowy;
18. będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
19. nie będzie zawierała postanowień dotyczących zawierania umów o roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności postanowień uzależniających podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;
20. będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie
z jej treścią;
21. będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy,
22. łączna wartość zawartych wszystkich umów z podwykonawcami jest wyższa od wartości wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególnionego w § 5 ust. 1.
23. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.
24. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego
z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.
25. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
26. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 11 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
27. Procedurę, o której mowa w § 6 ust. 11 i 12 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
28. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z podwykonawcą.

**§ 7**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwotę…………….zł, w formie ………………………....................................................
2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust.2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia
z należności za częściowo wykonane świadczenia.
7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.

**§ 8**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
tj. pracowników wykonujących następujące czynności:
2. Roboty geologiczne,
3. Prace geologiczne,
4. Obudowa studni z montażem pompy,
5. Odpady wiertnicze,
6. Plan ruchu,
7. Podłączenie wodociągowe,
8. Podłączenie elektryczne.

- przez cały okres wykonywania tych czynności.

1. W odniesieniu do osób wymienionych w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 7 dni na wezwanie Zamawiającego, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:
	1. pisemnego wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych
	na podstawie umowy o pracę, określającego imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy;
	2. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne
	do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię
	i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
2. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania przedłożenia :
4. umów, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy,
5. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

**§ 9**

**Odbiór robót**

1. Z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający powołuje komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „Komisją”. W terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, Zamawiający zakończy czynności odbiorowe.
3. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren,
na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:

1) wymagane oświadczenia;

2) kompletną dokumentację powykonawczą;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.

1. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy (jeżeli dotyczy).
2. Jeżeli w toku odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
3. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia tych wad lub usterek, zachowując prawo do wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych;
4. jeżeli wady mają charakter istotny, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu.
5. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
8. Z czynności odbioru, o której mowa w ust. 2, zostanie spisany stosowny protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
9. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.
10. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi.
11. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych są opinie, oświadczenia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót budowlanych.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych
w wysokości:
	1. 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
	w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od dnia określonego w §4 ust. 1.
	2. 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji
	za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
	3. 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
	4. za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1,0 % tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę,
	5. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1,0 % wartości umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy taki przypadek,
	6. 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
	o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
	7. 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
	8. 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
	9. 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą osobę, wykonującą prace budowlane, o których mowa w § 8 ust. 1, która nie została imiennie wskazana
	w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,
	10. 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności wskazane w SWZ polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
	11. 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku nieprzedstawienia dokumentów w terminach, o których mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy,
	12. 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 i prawo odstąpienia
	od umowy w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w §8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.
3. Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej
i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.
5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania Zamawiającemu następujących kar umownych:
8. 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie
 od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

**§ 11**

**Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru**

* + - 1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
* .....................................................

2. Osobą uprawnioną do kierowania robotami geologicznymi jest:

* ....................................................

**§ 12**

**Gwarancja, rękojmia za wady**

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie**.** Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ............. miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu.
3. Warunki udzielonej gwarancji przedstawia dokument gwarancyjny jakości wykonanych robót stanowiący załącznik nr 4 do umowy.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
5. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.
6. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach (usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany
do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania.
7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do bezpłatnego usuwania wad (usterek)
w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §12 ust. 6 oraz usunąć je w terminie 7 dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie
to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin.
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.
9. Szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
11. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców.
12. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

**§ 13**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia.
3. W terminie 7 dni od rozwiązania umowy Wykonawca składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
5. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych,
6. przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio.

**§ 14**

**Zmiany umowy – zmiana wysokości wynagrodzenia**

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

1. Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT od towarów i usług. W tym przypadku dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia brutto, o kwotę różnicy, powstałą
w stawce podatku VAT. Kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulega zmianie.

**§ 15**

**Zmiany umowy**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1. konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,
2. konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej,
ani w pozostałej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

1. podwyższą jakość wykonanych robót,
2. zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,
3. pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub
4. pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku, gdy:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu
na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy;

3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa;

6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

7) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

8) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

9) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie.

7. Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu
do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

9. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

10. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.

11. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej zmianę umowy oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawcę.

13. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.

14. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią.

15. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.

16. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany.

17. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

**§ 16**

**Roboty zamienne i dodatkowe**

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

1) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego –
o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając projekt protokołu konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość;

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia
za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją techniczną, ani dokumentacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego, z której muszą wynikać również ewentualne skutki finansowe.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

4. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, a zarazem powodują odmienny sposób technicznego wykonania świadczenia objętego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy
i wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego
na ich wykonanie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonanie robót zamiennych wymaga także uzyskania zgody autora projektu.

7. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po uzyskaniu zgody określonej w ustępie 2.

8. Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądać zapłaty
z tego tytułu a zarazem powyższe oświadczenie stanowi bezwarunkowe i nieodwoływalne zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania zleconych robót zamiennych przez Wykonawcę.

**§ 17**

1. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania przez Wykonawcę

 części robót budowlanych określonych w § 2.

* + - 1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy, a w szczególności dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
			2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron umowy.
			3. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
			4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
			i adresu do korespondencji Wykonawcy.
			5. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby / adresu
			do korespondencji Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się
			za doręczone prawidłowo.
			6. Strony ustalają następujące adresy do doręczania korespondencji związanej z realizacją niniejszej umowy:

 a) Zamawiający: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki;

 b) Wykonawca: ……

**§ 18**

* + - 1. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
			2. W przypadku nierozwiązania sporu zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
			3. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
			4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności:
1. ustawa – Pzp,
2. ustawa - Kodeks cywilny,
3. ustawa - Prawo budowlane,
4. ustawa- Prawo geologiczne i górnicze,
5. ustawa o wyrobach budowlanych,
* w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych.

**§ 19**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy :

1. Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do umowy.
4. Dokument gwarancyjny jakości wykonanych robót - załącznik nr 4 do umowy.
5. Opłacona polisa OC.

**WYKONAWCA: ZAMAWIĄJACY:**

......................................... .........................................

Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia przy realizacji zadania pn.:

**„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Imię i nazwisko** | **Wykonywane czynności w trakcie realizacji zamówienia**  | **Wymiar etatu** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie z w/w osób wykonujące roboty budowlane w ramach zadania pn.:„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie” są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ponadto wymienione osoby posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

 …………………………………………….

 (podpis Wykonawcy )

 Załącznik nr 4 do umowy

**DOKUMENT GWARANCYJNY JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT**

Sporządzony w dniu ................................r.

1. Zamawiający: Gmina Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
2. Wykonawca: ............................................ z siedzibą w ...........................................,
3. Umowa: nr ................................................... z dnia .................................2024 r.

 Przedmiot umowy: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

 Zakres robót obejmuje wykonanie ..........................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

1. Data odbioru końcowego: .........................................r.
2. Ogólne warunki gwarancji jakości:

 6.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany

 zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno – budowlanymi.

 6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne.

6.3. Okres gwarancji wynosi ................ miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia

 po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić

 roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.

 6.4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, jeżeli jest to technicznie możliwe, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

 6.5. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robot budowlanych lub usunięcia wad.

 6.6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

 6.7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

 a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej

 b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

 c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli
 w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

6.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac nad usuwaniem wad.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:........................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:............................................

## Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |
| --- |
| **Oświadczenia Wykonawcy** **składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Skokipn.: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe):

 nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”** prowadzonym przez Gminę Skoki.

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
 i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”** prowadzonym przez Gminę Skoki:

1. nazwa podmiotu: …………………………………..

2. nazwa podmiotu:……………………………………

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. …………………………………………

2………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

………………, dnia ………………..

/miejscowość/

*UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy.*

## Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

*Jeżeli występuje w niniejszym postępowaniu*

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH**

**DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Po zapoznaniu się z treścią SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  **pn.: „Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

ja: ……….., oświadczając, iż jestem osobą odpowiednio umocowaną do niniejszej czynności, udzielając w imieniu ……………. *(nazwa Podmiotu Trzeciego)*, **zobowiązuję się do udostępnienia** Wykonawcy …………………..…………… *(nazwa Oferenta)* posiadanych przez ……………*(nazwa Podmiotu Trzeciego)*, **niżej wymienionych zasobów**, niezbędnych do realizacji w/w zamówienia.

Zakres zasobów, jakie zostaną udostępnione Wykonawcy: ……………… ………………………

Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnianych zasobów przy wykonywaniu zamówienia: ………..…………

\*W związku z poleganiem przez Wykonawcę na naszych zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących *wykształcenia, kwalifikacji zawodowych* oświadczam,
że zrealizujemy roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,
w następującym zakresie: …………………………………………….*(\*jeśli nie dotyczy należy przekreślić)*

…........................., dnia …………………..

/miejscowość/

## Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Działając jako przedstawiciel Konsorcjum\* / wspólnik spółki cywilnej\* w składzie:

1. …………………………………………. z siedzibą w …………………………………………. przy ul. ……………….., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………….., posiadającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………., REGON ……………………………….
2. …………………………………………. z siedzibą w …………………………………………. przy ul. ……………….., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………….., posiadającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………., REGON ……………………………….

oświadczam, stosownie do art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, że w ramach zamówienia pn. **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

następujące *roboty\* / usługi\* / dostawy\** wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

............................, dnia …………………..

/miejscowość/

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy
oaktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Skokipn.: **„Budowa studni głębinowej w Jabłkowie”**

**oświadczam/y,**

że informacje zawarte w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, i o których mowa w:

* 1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP;
	2. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;
	3. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
	4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
	5. art. 109 ust. 1 pkt 5,7,8 i 10 ustawy PZP;
	6. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
	w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 **są nadal aktualne.**

………………………….., dnia ……………………….

*/miejscowość/*